[별지 제1-3호 서식]

새활용 산업 육성 지원사업

사업계획 변경 신청서 (2차)

| 지원기업명 | 알앤디메이커스(주) | 사업 책임자 | 신동규 대표 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1차 변경 승인 | 2026. 9. 18. (환산협2026-1079) — 본 신청서의 ‘변경 전’은 1차 변경 승인 내용 기준 |  |  |

| 구분 | 변경 전 | 변경 후 |
| --- | --- | --- |
| 변경내용 | 7. 소모성 물품 구입비 (총 129천원) - 주방화/인솔 샘플구매 129천원 8. 각종 수수료 및 사용료 (총 12,173천원) - KCL 시험 수수료 4,000천원 - 환경성적표지·저탄소 인증 수수료 2,000천원 - KC 인증 시험 수수료 2,000천원 - 특허·디자인권 출원/등록 수수료 4,173천원 9. 행사 지원 경비 (총 9,770천원) - 서울디자인페스티벌 부스 참가비 870천원 - 서울디자인페스티벌 부스 집기 임차료 2,000천원 - 메가쇼 부스 참가비 5,800천원 - 메가쇼 부스 집기 임차료 1,100천원 | 7. 소모성 물품 구입비 (총 170천원) - 주방화/인솔 샘플구매 170천원 8. 각종 수수료 및 사용료 (총 12,173천원) - KCL 미끄럼 방지 및 안전성 시험 수수료 4,000천원 - 환경성적표지·저탄소 인증 수수료 2,000천원 - KC 인증 시험 수수료 2,000천원 - 지식재산권(특허·디자인·상표) 출원/등록 수수료 4,173천원 · 재생소재 상표 「리타이어렌(RETIRENE)」 출원(폐타이어 재생고무·폐PVC 배합 소재, 국문·영문 / 제17·25류) 1,248천원 · 특허 「장시간 기립 작업자의 하지 및 허리 피로 저감을 위한 보행 궤적 배치형 미끄럼 방지 신발」 출원·우선심사 2,600천원 · 출원 전 선행기술·유사상표 조사 325천원 9. 행사 지원 경비 (총 9,729천원) - 서울디자인페스티벌 부스 참가비 870천원 - 서울디자인페스티벌 부스 집기 임차료 2,000천원 - 메가쇼 부스 참가비 4,800천원 - 메가쇼 부스 집기 임차료 2,059천원 |
| 변경사유 | 각종 수수료 및 사용료: 폐타이어 재생고무와 폐PVC(실크벽지)를 배합한 재생소재의 브랜드화(상표 「리타이어렌」) 및 장시간 기립 작업자용 미끄럼 방지 신발 특허 출원 계획이 구체화됨에 따라, 지식재산권 내역의 범위를 ‘특허·디자인권’에서 ‘특허·디자인·상표’로 확대하고 세부 내역을 명시함 소모성 물품 구입비: 비교·검증용 샘플 실구매가 반영(집행 169.3천원)에 따라 129천원 → 170천원 (+41천원) 행사 지원 경비: 메가쇼 부스 참가비 실계약금액(4,800천원) 반영으로 발생한 잔액 1,000천원 중 959천원은 메가쇼 부스 집기 임차료(1,100천원 → 2,059천원)로, 41천원은 소모성 물품 구입비로 조정 ※ 일반수용비 내 사업용도 간 조정으로 일반수용비(50,792천원)·일반용역비(86,828천원, 정부지원금 70% 이내)·사업비 총계(177,200천원) 변동 없음 |  |

위와 같이 사업계획 변경을 신청합니다.

붙임  1. 사업비 소요명세서 변경사항 1부.

2. 변경 사업계획서(수정본) 1부.  끝.

2026.  10.  15.

신청인 : 알앤디메이커스(주) 대표 신 동 규   (인)

운영기관장 귀하

사업비 소요명세서 변경사항

(단위 : 천원)

| 보조비목 | 보조세목 | 사업용도 | 변경 전 사업비 (1차 승인) | 변경 후 사업비 | 증감 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사업비 총계 |  |  | 177,200 | 177,200 | - |
| 인건비 | 보수 | 참여자 인건비 | 26,580 | 26,580 | - |
|  | 일용임금 | 단기채용 인건비 | X | X | - |
| 운영비 | 재료비 | 기자재 구입 | - | - | - |
|  |  | 부품·재료 구입 | 13,000 | 13,000 | - |
|  | 일반용역비 | 시제품 외주제작 | 22,328 | 22,328 | - |
|  |  | 설비 외주제작 | 49,100 | 49,100 | - |
|  |  | 홍보 외주제작 | 10,700 | 10,700 | - |
|  |  | 전문가 활용비 | 4,700 | 4,700 | - |
|  | 일반수용비 | 안내홍보물 제작비 | 11,000 | 11,000 | - |
|  |  | 소모성 물품 구입비 ※증액 | 129 | 170 | 41 |
|  |  | 각종 수수료 및 사용료 ※내역 변경 | 12,173 | 12,173 | - (내역 변경) |
|  |  | 행사 지원 경비 ※감액 | 9,770 | 9,729 | △41 |
|  |  | 홍보비 | 17,720 | 17,720 | - |
| 여비 | 국내여비 | 국내여비 | - | - | - |
|  | 국외여비 | 국외여비 | 0 | 0 | - |

※ 사업비 내역은 현물, 현금 관계없이 변경 요청 이전 금액과 변경희망 금액을 작성합니다

각종 수수료 및 사용료 — 내역 대비표

| 변경 전 내역 | 금액 | 변경 후 내역 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- |
| KCL 시험 수수료 | 4,000 | KCL 미끄럼 방지 및 안전성 시험 수수료 | 4,000 |
| 환경성적표지·저탄소 인증 수수료 | 2,000 | 환경성적표지·저탄소 인증 수수료 | 2,000 |
| KC 인증 시험 수수료 | 2,000 | KC 인증 시험 수수료 | 2,000 |
| 특허·디자인권 출원/등록 수수료 | 4,173 | 지식재산권(특허·디자인·상표) 출원/등록 수수료 | 4,173 |
|  |  | ㄴ 재생소재 상표 「리타이어렌(RETIRENE)」 출원 (국·영문, 17·25류) | 1,248 |
|  |  | ㄴ 보행 궤적 배치형 미끄럼 방지 신발 특허 출원·우선심사 | 2,600 |
|  |  | ㄴ 선행기술·유사상표 조사 | 325 |
| 합계 | 12,173 | 합계 | 12,173 |