## ① 일정 체크리스트
마감일 | 요일 | D-day | 분류 | 할 일 | 담당 | 상태 | 비고 / 완료 기준
2026-10-16 | 금 |  | 판촉물 | 볼펜·칫솔 판촉 업체 2곳 견적 요청 (로고 @re.feeel · 수량 · 납기 11/6) | 대표 | 대기 | ③시트 사양 그대로 전달 · 단가·MOQ·인쇄방식·시안 일정 회신
2026-10-16 | 금 |  | 판촉물 | @re.feeel 로고 인쇄용 파일 준비 (AI/벡터 · 1도 · 최소 크기 확인) | 디자인 | 대기 | 칫솔 핸들 폭 약 10mm → 로고 가로 25~30mm 이내 · 곰 마스코트 대신 워드마크
2026-10-16 | 금 |  | 인스타 | @re.feeel 계정 정비 — 프로필(한 줄 소개·링크)·게시물 최소 9개·하이라이트 3개 | 마케팅 | 대기 | 팔로우하러 온 사람이 "볼 게 있는" 상태 · 비공개 ❌ · 비즈니스 계정 전환
2026-10-17 | 토 |  | 인쇄물 | 스터닝에 v4 전달 (족자6·X배너3·POP3·리플렛) + 족자봉 결합부 치수 확인 | 대표 | 대기 | v4 전달서·zip · 사진 자리 = 📷 STUDIO 박스 → 11/3 교체 예정 고지
2026-10-17 | 토 |  | 집기 | KDRS 견적 요청 (부스 가이드 ③표 그대로) — 4일 기준 여부·운반설치비 | 대표 | 대기 | 02-907-9270 · 집기 임차료 2,059천원(공급가) 안에서
2026-10-17 | 토 |  | 사무국 | 메가쇼 전시준비안내서 확인 — 반입/철거 시간·전기(TV)·스포트라이트 추가 신청·출입증·차량 반입증·기본 데스크 규격 | 대표 | 대기 | 기본 제공 = 데스크1·의자2·하이라이트 조명 · 스포트 추가(족자 RS2·re2) 신청 마감일 표에 추가
2026-10-17 | 토 |  | 원장 | 원장님께 X배너 시안 + 활용계획 공유 → 계약서 매체에 "박람회 배너" 추가 동의 | 대표 | 대기 | 서면(문자·메일) 동의 남기기 · 인용 문구 후보 2개 함께
2026-10-19 | 월 |  | 재사용 제작물 | 허니콤 보드 포디움 2 · 인쇄 스판 테이블 커버 · 포맥스 로고 사인 견적 (스터닝 추가 or 전문 업체) | 대표 | 대기 | 렌탈 집기엔 부착 없음 · 다음 전시 재사용 전제 · 세목 = 안내홍보물(POP·배너)
2026-10-19 | 월 |  | 판촉물 | 판촉물 업체 선정 · 디지털 시안 확인 | 대표 | 대기 | 로고 위치·색(라임/블랙/그린) · 칫솔 개별 포장에 표시사항 확인
2026-10-19 | 월 |  | 예산 | 굿즈 집행 세목 확인 — 안내홍보물 제작비 "전시회 배포용 업사이클링 굿즈 2,000천원" | 대표 | 대기 | 세금계산서·시안·배포 사진이 증빙 · 11/15 소진 기한 안에 지급
2026-10-21 | 수 |  | 판촉물 | 🔴 판촉물 발주 + 계약금 (납기 11/6 확약) | 대표 | 대기 | 발주 마감 — 이날 넘기면 메가쇼 납기 위험 · e나라도움 전용카드/세금계산서
2026-10-21 | 수 |  | 집기 | KDRS 확정 발주 (기본안 + 옵션) · 설치 시간 = 반입일 오전 | 대표 | 대기 | 배치도 PDF 첨부 · 판매매대·포디움 PET 래핑 시 사이즈 재확인
2026-10-22 | 목 |  | 재사용 제작물 | 허니콤 포디움·스판 커버·로고 사인 발주 (납기 11/6) | 대표 | 대기 | 스판 커버는 기본 데스크 규격 확정 후
2026-10-21 | 수 |  | 사무국 | 부스 간판명 제출 (영문 병기) | 대표 | 대기 | "RS RhaRa Shoe · re.feeel"
2026-10-22 | 목 |  | 번역 | 리플렛 中文·日本語 원어민 검수 의뢰 | 대표 | 대기 | 검수본 → 스터닝 전달 10/28까지
2026-10-22 | 목 |  | 원장 | 인용 문구 확정 (원장 승인본) · 10/28 촬영 시간 확정 | 대표 | 대기 | X배너 ③ · 상세 · 브로셔 공통
2026-10-23 | 금 |  | 재고 | 박람회 재고 계획 확정 — 워킹화 사이즈×색 · 인솔 · 칫솔·치실·양치컵 · 욕실화 | 대표 | 대기 | ②시트 수량 · 판매 재고는 메가쇼 소진분 보고 서디페 보충
2026-10-23 | 금 |  | 결제 | 카드 단말기(무선) 확보 · 계좌이체 QR · 현금영수증 · 가격표 확정 | 대표 | 대기 | 박람회 현장가 = 구성 추가 원칙(할인 ❌) — POP 현장가 칸 기입값 결정
2026-10-24 | 토 |  | 인스타 | @re.feeel 박람회 예고 게시물 3개 예약 (11/9·11/11·11/12) | 마케팅 | 대기 | "킨텍스에서 만나요 · 팔로우하면 CXP 볼펜" · 부스 번호 표기
2026-10-26 | 월 |  | 인력 | 근무표 확정 (메가쇼 4일 · 2~3명) + 유니폼(블랙 티) · 명찰 | 대표 | 대기 | 입구·시착·카운터 3역할 · 점심 교대
2026-10-28 | 수 |  | 촬영 | 스튜디오 촬영 (shot-list-v4.md 전 컷) + 원장 촬영 D1~D5 | 대표 | 대기 | RS-01·02·03 · RF-01~05 · X1~X3 · P1~P3 · L-01~04
2026-10-28 | 수 |  | 번역 | 검수본 스터닝 전달 | 대표 | 대기
2026-10-29 | 목 |  | 판촉물 | 판촉물 실물 샘플(1~2개) 확인 — 로고 선명도·색·포장 | 대표 | 대기 | 불량 시 이날 수정 지시해야 11/6 납기
2026-10-30 | 금 |  | 응대 | 현장 응대 스크립트 + FAQ 카드 + 금칙어 카드 (교정·통증·피로·미끄럼 방지 보장 ❌) | 마케팅 | 대기 | "정형외과가 추천" ❌ → "설계 자문" · 볼펜·칫솔 이벤트 안내 멘트
2026-10-31 | 토 |  | 운영 | 이벤트 운영 규칙 확정 — 일일 수량·1인 1회·소진 안내판·#이벤트참여 안내 | 대표 | 대기 | ④시트 배포 기록 양식 사용
2026-11-02 | 월 |  | 영상 | TV용 루프 영상 (브랜드 필름 + 원장 인터뷰 30초 · 무음 자막 · mp4 USB) | 마케팅 | 대기 | 원장 승인본만
2026-11-03 | 화 |  | 인쇄물 | 촬영 사진 → 스터닝 교체 전달 (STUDIO 박스 전부) | 대표 | 대기 | 1컷 누락 = 그 자리 공백 출력
2026-11-04 | 수 |  | 인쇄물 | 최종 교정 PDF 확인 — 금칙어·가격·계정명 @re.feeel·QR 스캔 테스트 | 대표 | 대기 | QR 실제 폰으로 스캔 · 고지 문구 남아 있는지
2026-11-05 | 목 |  | 인쇄물 | 🔴 출력 발주 (족자6·X배너3·POP3·리플렛1000·명함200) | 대표 | 대기 | 납품 = 11/10 사무실 또는 현장 직배송 결정
2026-11-06 | 금 |  | 판촉물 | 🔴 판촉물 입고 · 수량 검수 · 박람회별 분리 포장 (메가쇼/서디페) | 대표 | 대기 | ③시트 배분 · 남는 잔량 보관
2026-11-07 | 토 |  | 예산 | 판촉물·출력물 대금 지급 + 증빙 정리 (세금계산서·시안·납품 사진) | 대표 | 대기 | 11/15 소진 기한 전 — 메가쇼 집기·부스 포함 체크
2026-11-09 | 월 |  | 패킹 | 패킹 리스트(②시트) 전체 체크 · 박스 번호·라벨 | 전원 | 대기 | 박스별 내용물 사진
2026-11-10 | 화 |  | 리허설 | 부스 리허설 30분 — 동선·이벤트 멘트·결제 테스트·인스타 계정 로그인 2대 | 전원 | 대기 | 태블릿에 @re.feeel 팔로워 수 화면 띄워 두기
2026-11-11 | 수 |  | 설치 | 🔴 반입·설치 (메가쇼 반입일 확인) — 런칭일과 겹침 주의 | 전원 | 대기 | 런칭 업무(스토어 오픈) 담당자 따로 정하기
2026-11-12 | 목 |  | 운영 | 메가쇼 1일차 — 오픈 전 사진(설치 증빙) · 배포 기록 시작 | 전원 | 대기 | 저녁: 배포 수량·팔로워 증가·판매·명함 기록
2026-11-13 | 금 |  | 운영 | 2일차 — 재고·판촉물 잔량 보고 일일 수량 조정 | 전원 | 대기
2026-11-14 | 토 |  | 운영 | 3일차 (주말 피크) — 인력 3명 | 전원 | 대기
2026-11-15 | 일 |  | 운영 | 4일차 + 철거 · 🔴 사업비 소진 기한 | 전원 | 대기 | 철거 전 전경 사진 · 집기 반납 확인서
2026-11-17 | 화 |  | 정산 | 메가쇼 결과 정리 (팔로워·배포·판매·명함·사진) → 결과보고 자료 | 대표 | 대기 | 서디페 판촉물 잔량·보충 결정
2026-11-20 | 금 |  | 서디페 | 서디페 부스 배치 확정 · 출력물 재사용 확인 · 판촉물 잔량 배분 | 대표 | 대기 | QR 스티커 coex 교체
2026-11-25 | 수 |  | 서디페 | 코엑스 반입·설치 | 전원 | 대기
2026-11-29 | 일 |  | 서디페 | 서디페 종료 · 철거 · 결과 정리 | 전원 | 대기
진행률
지연 (마감 지났는데 미완료)
※ 빨강 = 마감 지남 · 노랑 = 3일 이내 · 초록 = 완료. 상태 칸은 드롭다운.
Formulas:
D-day = IF([상태]="완료","✔",[마감일]-TODAY())

## ② 준비물·패킹
분류 | 품목 | 수량 | 박스 번호 | 메가쇼 ✔ | 서디페 ✔ | 비고
출력물 | 족자 PET 950×2380 + 족자봉 | 6 |  |  |  | 뒷벽 판넬 1~6 · S고리
출력물 | X배너 + 거치대 (①라라슈 ②re.feeel ③정형외과) | 3 |  |  |  | 거치대 KDRS 렌탈 or 스터닝 포함 확인
출력물 | POP A4 (워킹화·인솔·이벤트) + A4 아크릴 스탠드 | 3+1
출력물 | 다국어 리플렛 | 600 / 400 |  |  |  | 메가쇼 / 서디페
출력물 | 명함 (대표) | 200
출력물 | 레오 등신대 | 1
출력물 | 현장가 기입 스티커·매직(라임/흰색) | 1세트 |  |  |  | POP 현장가 칸
출력물 | "오늘 수량 소진" 안내판 (A5) | 2 |  |  |  | 볼펜용·칫솔용
판촉물 | @re.feeel 로고 CXP 볼펜 | ③시트 |  |  |  | 박람회별 박스 분리
판촉물 | @re.feeel 로고 칫솔 (개별 포장) | ③시트
판촉물 | 증정 바구니 2 + 인스타 QR 스탠드(A5 아크릴) | 1세트 |  |  |  | 카운터
라라슈 | 워킹화 타워쇼케이스 전시 (3색) | 3족 |  |  |  | 1족은 밑창 보이게
라라슈 | 워킹화 시착용 230~280 | 6족
라라슈 | 워킹화 판매 재고 (사이즈×색) | [대표 결정] |  |  |  | 10/23 재고 계획
라라슈 | 밑창 전시용 단품 (포디움) | 1짝
라라슈 | 인솔 체험용 M·L × 그레이·모카무스 | 8 |  |  |  | 각 2
라라슈 | 인솔 판매 재고 | [대표 결정]
라라슈 | 단면 연출용 운동화 1족 (잘라서 깔창+반굽 보이게) | 1
라라슈 | 족부 모형 (원장 승인 시) | 1
라라슈 | 타일 조각 (포디움 받침, 마른 상태) | 2 |  |  |  | 물 뿌리기 ❌
re.feeel | 양치컵 전시 (40° 연출) | 3
re.feeel | 칫솔 6개입 박스 + 낱개 펼침 | 전시 2 + 판매
re.feeel | 칫솔형 치실 세트·리필 | 전시 2 + 판매
re.feeel | CXP 원료 칩 + 접시 | 1
re.feeel | 욕실화 컬러별 전시 (선반 3단) | 컬러 수만큼
re.feeel | 욕실화 판매 박스 | [대표 결정]
재사용 | 허니콤 보드 포디움 (접어서) | 2 |  |  |  | 다음 전시 보관
재사용 | 인쇄 스판 테이블 커버 | 1 |  |  |  | 기본 데스크용
재사용 | 포맥스 로고 사인 RS / re.feeel | 2
재사용 | 클립 LED 스포트 + USB 멀티 충전기 | 4+1 |  |  |  | 쇼케이스·포디움
결제 | 카드 단말기(무선) + 충전기 | 1
결제 | 계좌이체 QR · 현금영수증 · 거스름돈 (1천원·5천원) | 1세트
결제 | 판매 기록표 · 재고표 | 4일분
장비 | 태블릿/노트북 (인스타 확인·팔로워 화면) | 2 |  |  |  | @re.feeel·@rharashoe 로그인
장비 | TV 영상 USB (mp4) + HDMI | 2 |  |  |  | 백업 1
장비 | 멀티탭 3구 ×3 · 연장선 10m | 4
장비 | 보조배터리 · 휴대폰 충전기 | 3
소모품 | S고리 20 · 케이블타이 50 · 양면테이프 · 벨크로 · 가위 · 커터 | 1세트
소모품 | 물티슈 · 쓰레기봉투 · 비닐장갑 · 비닐봉투 | 1세트
소모품 | 쇼핑백 (판매 고객용) | 100
운영 | 근무표 · 응대 스크립트 · FAQ · 금칙어 카드 | 인원수
운영 | 유니폼(블랙 티) · 명찰 | 인원수
운영 | 명함 응모함 + 개인정보 동의 문구 | 1 |  |  |  | B2B 리드
운영 | 출입증 · 차량 반입증 · 주차
증빙 | 설치 전경·배포 현장·철거 사진 (일자별) | 매일 |  |  |  | e나라도움 결과보고
증빙 | 판촉물·출력물·집기 세금계산서·거래명세서 | 전부 |  |  |  | 11/15 전 지급
메가쇼 준비율

## ③ 판촉물 @re.feeel
항목 | CXP 볼펜 | 칫솔 | 비고
증정 조건 | @re.feeel 팔로우 (화면 확인) | 팔로우 + 스토리에 @re.feeel 태그 + #이벤트참여 | 공정위 추천·보증 지침: 대가 받은 게시물은 #이벤트참여 표기 안내
로고·문구 | @re.feeel (워드마크) 1도 | @re.feeel 1도 (핸들) 또는 개별 포장 스티커 | 곰 마스코트는 작은 면적에서 뭉개짐 → 워드마크 권장
인쇄 방식 | 실크/패드 인쇄 (바디 측면) | 패드 인쇄 or 레이저 각인 — CXP 소재 테스트 필요 | 칫솔 핸들 인쇄가 어려우면 포장 스티커로 (납기 단축)
색 | 그린 #1F472C 또는 블랙 | 그린 #1F472C | CXP 베이지 바탕에 대비
포장 | 벌크 (바구니 증정) | 개별 위생 포장 필수 | 포장에 제조사·재질·제조국 표시
메가쇼 수량 | 400 | 180 | 4일 × 볼펜 100/일 · 칫솔 45/일 (주말 상향)
서디페 수량 | 300 | 120 | 4일 × 볼펜 75/일 · 칫솔 30/일
합계 |  |  | 총 1,000개 = 굿즈 예산 2,000천원 ÷ 단가 2,000원 기준
목표 단가(공급가) | 1500 | 2700 | 견적 받아 수정 → 아래 합계 자동
예상 금액
굿즈 합계 / 예산 |  | 2000000
납기 | 11/6(금) 입고 | 11/6(금) 입고 | 발주 10/21(수) 마감

## ④ 일일 배포 기록
날짜 | 박람회 | 볼펜 시작재고 | 볼펜 배포 | 칫솔 시작재고 | 칫솔 배포 | @re.feeel 팔로워(마감) | 증가 | 판매 건수 | 명함 | 메모
2026-11-12 | 메가쇼
2026-11-13 | 메가쇼
2026-11-14 | 메가쇼
2026-11-15 | 메가쇼
2026-11-26 | 서디페
2026-11-27 | 서디페
2026-11-28 | 서디페
2026-11-29 | 서디페
합계